## 必携
工事関係提出書類一覧表
| 様式名 | 作成者 | 宛 名 | 提出期限 | 根 拠
1 | 工事施工計画及び下請負人等(変更)通知書 | 受注者 | 契約担当者 | 契約締結時及び内容の変更後速やかに | 契約書7条、10条
2 | 主任技術者等 経歴書（ ） | 受注者 | 契約担当者 | 契約締結後速やかに | 契約書10条
3 | 工程表 | 受注者 | 契約担当者 | 契約書に示す日以内 | 契約書3条
4 | 工事完成延期願（第 回） | 受注者 | 契約担当者 | 延期を必要とする時 | 契約書21条
5 | 施工期間延期承諾書 | 受注者 | 契約担当者 | 一時中止承諾の時 | 契約書20条
6 | 部分完成届 | 受注者 | 契約担当者 | 部分完成の日 | 契約書38条
7 | 工事完成届 兼（引渡書） | 受注者 | 契約担当者 | 工事完成の日 | 契約書30条
8-1 | 請負工事既済部分確認請求書 | 受注者 | 契約担当者
8-2 | 工事出来形報告書 | 受注者 | 契約担当者
9-1 | 既済部分確認通知書 | 契約担当者 | 受注者
9-2 | 出来形確認部分内訳書 | 契約担当者 | 受注者
10 | 中間前金払認定請求書 | 受注者 | 契約担当者 | 中間前金払いを請求しようとするとき | 契約書34条
11 | 中間前金払認定調書 | 契約担当者 | 受注者 | 請求後直ちに | 契約書34条
12 | 保管金払渡請求書 | 受注者 | 契約担当者 | 請求時 | 契約書4条
13 | 監督員通知書 | 契約担当者 | 受注者 | 契約締結時すみやかに | 契約書9条
14-1 | 工事の一時中止について | 契約担当者 | 受注者 | 一時中止が必要となった時 | 契約書20条
14-2 | 工事一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する基本計画書について | 受注者 | 契約担当者 | 工事一時中止通知後14日以内 | 共通仕様書
1-1-1-16
14-3 | 工事一時中止に伴う基本計画書について（承諾） | 契約担当者 | 受注者 | 基本計画書を承諾するとき | 共通仕様書
1-1-1-16
14-4 | 工事の再開等について | 契約担当者 | 受注者 | 工事一時中止期間確定後 | 契約書23条
14-5 | 工事一時中止に係る一時中止に伴う請負代金額の変更について | 受注者 | 契約担当者 | 工事一時中止に伴う請負代金額の変更をしようとするとき | 契約書22条
15 | 支給品受領書 | 現場代理人 | 契約担当者 | 引渡しの日から７日以内 | 契約書15条
16 | 貸与物品借用書 | 現場代理人 | 契約担当者 | 引渡しの日から７日以内 | 契約書15条
17 | 支給品精算書 | 現場代理人 | 契約担当者 | 工事完了時 | 共通仕様書
1-1-1-19
18 | 支給品受払簿 | 現場代理人 | 契約担当者 | 工事完了時 | 共通仕様書
1-1-1-19
19 | 貸与品 (支給品) 亡失き損報告書 | 現場代理人 | 契約担当者 |  | 契約書15条
20 | 工事災害通知書 | 受注者 | 契約担当者 | 不可抗力による損害をうけたときは発生後、直ちに | 契約書29条
21 | 被災内訳書及び内容確認書 | 受注者 | 契約担当者 |  | 契約書29条
22 | 工事災害確認書 | 契約担当者 | 受注者 |  | 契約書29条
23 | 天災その他の不可抗力による損害額について(請求） | 受注者 | 契約担当者 |  | 契約書29条
24 | 天災その他の不可抗力による損害額について(通知） | 契約担当者 | 受注者 |  | 契約書29条
25 | 事故発生報告書（速報） | 現場代理人 | 総括監督員 | 事故発生後速やかに | 共通仕様書
1-1-1-32
26 | 工事事故報告書 | 現場代理人 | 契約担当者 | 監督員が指示する期日までに | 共通仕様書
1-1-1-32
27 | 施工計画書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 工事着手前に | 共通仕様書
1-1-1-6
28 | 現場発生品調書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 現場発生品引渡し時 | 共通仕様書
1-1-1-20
29-1 | 使用材料確認願 | 現場代理人 | 総括監督員 | 工事材料を使用するまでに | 共通仕様書
2-1-1-4
29-2 | 使用材料一覧表[確認・承諾] | 現場代理人 | 総括監督員 | 工事材料を使用するまでに | 共通仕様書
2-1-1-1
2-1-1-2
29-3 | 県内産品未使用理由書 | 現場代理人 | 総括監督員 | 県内産品が使用できない場合 | 共通仕様書
2-1-1-2
30 | 土木工事承諾願 | 現場代理人 | 総括監督員 | 受注者が監督員に承諾を求めるとき | 共通仕様書
2-1-1-1
31 | 保証契約内容変更承認書 | 契約担当者 | 銀行等 | 承認時 | 契約書35条
32 | 立会願 | 現場代理人 | 総括監督員 |  | 共通仕様書
3-1-1-5
33 | 工事打合簿 | 現場代理人 | 総括監督員 | 打合せの都度 ７日以内 | 共通仕様書
1-1-1-2
34 | 産業廃棄物管理票交付状況総括表 | 現場代理人 | 総括監督員 | 工事完了時 | 共通仕様書
1-1-1-21
35 | 段階確認書 | 現場代理人 | 総括監督員 |  | 共通仕様書
3-1-1-3
36 | 工事履行報告書 | 現場代理人 | 総括監督員 |  | 共通仕様書
1-1-1-27
37-1 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  |  | 工事完了時 | 共通仕様書
3-1-1-14
37-2 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 |  |  | 工事完了時 | 共通仕様書
3-1-1-14
38 | 建設資材廃棄物引渡完了報告書 | 受注者 | 総括監督員 | 建設資材廃棄物の処分引渡し完了したとき | 共通仕様書
1-1-1-21
39 | 休日作業届 | 現場代理人 | 総括監督員 | 官公庁の休日又は夜間に、現道上で工事を行う場合、事前に | 共通仕様書
1-1-1-39
40 | 材料確認願 | 現場代理人 | 総括監督員 |  | 共通仕様書
3-2-12-2
41 | ○○○○工事の部分使用について | 契約担当者 又は受注者 | 受注者又は 契約担当者 | 工事目的物の全部または一部を使用するとき | 契約書33条
42 | 是正等の措置請求について(発注者) | 契約担当者 | 受注者 |  | 契約書12条
43 | 是正等の措置請求について(受注者) | 受注者 | 契約担当者 |  | 契約書12条
44 | 修補完了報告書 | 現場代理人 | 検査員 |  | 共通仕様書
1-1-1-23
45 | 建設業退職金共済制度の掛金収納書 | 受注者 | 契約担当者 | 契約締結後原則1ヶ月以内 | 共通仕様書
1-1-1-43
（A） | 施工体制台帳（作成例） | 現場代理人 | 総括監督員 |  | 共通仕様書
1-1-1-13
（B） | 施工体系図（作成例（樹状図形式）） | 〃 | 〃 |  | 共通仕様書
1-1-1-13
（C） | 施工体系図（作成例（表形式）） | 〃 | 〃 |  | 共通仕様書
1-1-1-13
（D） | 再下請負通知書（作成例） | 〃 | 〃 |  | 共通仕様書
1-1-1-13
（E） | 作業員名簿（作成例） | 〃 | 〃 |  | 共通仕様書
1-1-1-13
（参考） | 施工体制台帳等のチェックリスト | 〃 | ― | 提出不要 | 共通仕様書
1-1-1-13