## Sheet1
工事関係書類の提出について
一般事項
・電気・機械設備工事において一般的に必要となる書類を下表に例示します。
・書類の提出にあたっては、これを参考に、適切な時期に必要な書類を必要な部数提出願います。
・書類への押印は原則不要です。
契約時・着手時
書類名 | 対象 | 作成時期 | 提出時期 | 提出部数 | 様式 | 記載例 | 備考
解体工事に要する費用等に関する書面 | 契約金額１億円以上 | 契約書作成時 | 作成後速やかに | 2 | ● | － | 県担当者へ事前に提出して確認を受ける
略歴書 | すべて | 上記書類と合わせて作成 | 上記書類と合わせて提出 | 1 | ● | ●
工事工程表 | すべて | 上記書類と合わせて作成 | 契約締結後10日以内 | 1 | ● | ●
請負代金内訳書 | すべて | 上記書類と合わせて作成 | 契約締結後10日以内 | 1 | ● | ●
履行保証保険等の証書（写し） | 履行保証保険等に加入した場合 | 保険加入時 | 県担当者の指示による | 1 | － | －
火災保険等の保険証書（写し） | すべて | 保険加入時 | 県担当者の指示による | 1 | － | － | 火災保険等（保証期間は契約工期＋１か月とする）、法定外労災保険
暴力団排除条例に基づく誓約書(写し) | 契約金額200万円以上 | 契約締結時 | 県担当者の指示による | 1 | 総務課から 配付 | －
適正な労働条件の確保に関する要綱に基づく誓約書(写し) | 契約金額200万円以上 | 契約締結時 | 県担当者の指示による | 1 | 総務課から 配付 | －
社会保険等加入対策に関する誓約書（写し） | すべて | 契約締結時 | 県担当者の指示による | 1 | 総務課から 配付 | －
建設業退職金共済証紙購入確認書 | すべて | 証紙購入後速やかに | 県担当者の指示による | 1 | ● | －
工事実績情報の受注登録（写し） | 契約金額500万円以上 | 契約締結後10日以内 | 県担当者の指示による | 1 | － | － | 契約締結後10日以内
施工中
書類名 | 対象 | 作成時期 | 提出時期 | 提出部数 | 様式 | 記載例 | 備考
施工体系図 | すべて | 施工体制を定めたとき、追加・変更等が生じたとき | 作成後速やかに | 1 | ● | －
施工体制台帳 | すべて | 施工体制を定めたとき、追加・変更等が生じたとき | 作成後速やかに | 1 | ● | － | 添付書類とも
再下請負通知書 | すべて | 下請契約締結時 | 作成後速やかに | 1 | ● | － | 下請人用
作業員名簿 | すべて | 作業員が決定したとき、追加・変更等が生じたとき | 作成後速やかに | 1 | ● | －
暴力団排除条例に基づく誓約書(写し) | 契約金額200万円以上 | 下請契約締結時、資材購入時 | 県担当者の指示による | 1 | ● | ● | 下請人用
適正な労働条件の確保に関する要綱に基づく誓約書(写し) | 契約金額200万円以上 | 下請契約締結時 | 県担当者の指示による | 1 | ● | ● | 下請人用
施工体制台帳等のチェックリスト | すべて | チェック時 | 県担当者の指示による | － | ● | －
施工体制台帳等チェックリスト （下請負人等通知書とりまとめ状況等） | すべて | チェック時 | 県担当者の指示による | 1 | ● | ●
建設業退職金共済制度等の適用状況一覧 | すべて | チェック時 | 県担当者の指示による | 1 | ● | ●
主要資材等購入先届 | 購入金額200万円超 | 資材購入先が決定したとき | 作成後速やかに | 1 | ● | ●
施工計画書 | すべて | 計画策定時 | 工事着手前 | 2 | － | － | 作成にあたっては「公共建築工事標準仕様書に基づく電気（機械）設備工事の施工管理（施工計画書作成要領）」（一般社団法人公共建築協会）を参照 承諾後１部返却
納入仕様書等 | すべて | 機器等選定時 | 作成後速やかに | 2 | － | － | 各種計算書等を含む 承諾後１部返却
打合せ議事録等 | すべて | 打合せ後速やかに | 作成後速やかに | 1 | － | －
官公庁申請書等（写し） | 必要な場合 | 申請等を行うとき | 申請等後速やかに | 1 | － | －
施工図 | すべて | 適宜 | 工事施工前 | 1 | － | －
試験成績書（機材） | すべて | 機材納入後 | 県担当者の指示による | 1 | － | －
試験成績書（施工） | すべて | 試験実施後速やかに | 県担当者の指示による | 1 | － | －
工事写真 | すべて | 施工前・施工中・施工後・完成 | 県担当者の指示による | 1 | － | －
請負代金内訳書 | すべて | 契約金額に変更が生じたとき | 県担当者の指示による | 1 | 上記参照 | －
工事実績情報の変更登録（写し） | 契約金額500万円以上 | 工期・技術者等に変更が生じたとき | 作成後速やかに | 1 | － | － | 変更契約締結後10日以内
建設廃棄物
書類名 | 対象 | 作成時期 | 提出時期 | 提出部数 | 様式 | 記載例 | 備考
再生資源利用（促進）計画書（実施書） | すべて | 計画時、実施時 | 作成後速やかに | 1 | ● | － | 契約金額１億円（設備工事）以上の場合は工事着手の７日前までに特定行政庁へ通知
再資源化等報告書 | 特定建設資材（Con殻、As殻、発生木材等）を使用又は排出する工事で契約金額500万円以上 | 実施時 | 作成後速やかに | 1 | ● | －
産業廃棄物処理契約書（写し） | すべて | 契約締結時 | 県担当者の指示による | 1 | － | －
運搬車両一覧表・車検証、運搬経路図 | すべて | 計画時 | 県担当者の指示による | 1 | － | －
運搬写真、計量伝票、マニュフェスト等 | すべて | 実施時 | 県担当者の指示による | 1 | － | －
有価物処理に係る書類 | 有価物処理を行う場合 | 計画時・実施時 | 県担当者の指示による | 1 | － | －
産業廃棄物処分フロー | すべて | 計画時 | 県担当者の指示による | 1 | ● | －
産業廃棄物集計表 | すべて | 実施時 | 県担当者の指示による | 1 | ● | －
特定粉じん排出等作業実施届出書 | 当該作業がある場合 | 計画時 | 作業の14日前までに | 1 | ● | －
その他書類 | 「営繕課発注工事に係る関係資料について」＞「参考様式」を参照
進捗管理
書類名 | 対象 | 作成時期 | 提出時期 | 提出部数 | 様式 | 記載例 | 備考
実施工程表（全体・月間・週間・工種別） | すべて | 適宜 | 県担当者の指示による | 1 | － | －
月別工事予定進捗状況表 | すべて | 毎月 | 毎月５日までに | 1 | ● | ●
工事進捗状況報告書 | 契約金額2.5億円以上 | 毎月 | 毎月５日までに | 1 | ● | －
計画修繕工事の使用承諾について | 計画修繕工事で部分使用を行う場合 | 部分使用開始前 | 作成後速やかに | 1 | ● | －
工期延長願 | 受発注者の責なく工期を延長する場合 | 工期延長を要求するとき | 作成後速やかに | 1 | ● | ●
工期延長承諾書 | 工期延長を承諾する場合 | 工期延長を承諾するとき | 作成後速やかに | 1 | ● | －
完成時
書類名 | 対象 | 作成時期 | 提出時期 | 提出部数 | 様式 | 記載例 | 備考
工事実績情報の竣工登録（写し） | 契約金額500万円以上 | 工事完成後10日以内 | 県担当者の指示による | 1 | － | － | 契約金額に変更があったときは、竣工登録時に変更する。
工事概要書(電気設備工事) | すべて | 県担当者の指示による | 作成後速やかに | 1 | ● | ●
工事概要書(機械設備工事) | すべて | 県担当者の指示による | 作成後速やかに | 1 | ● | ●
工事検査
書類名 | 対象 | 作成時期 | 提出時期 | 提出部数 | 様式 | 記載例 | 備考
工事完成届 | すべて | 完成時（部分完成を含む） | 検査受検時 | 1 | ● | ●
請求書 | すべて | 上記書類と合わせて提出 | 検査受検時 | 1 | ● | ●
検査員用の工事写真 | すべて | 検査受検前 | 検査受検時 | 1 | － | － | Ａ４に写真３枚を印刷×３部
完成図書（検査受検用） | すべて | 検査受検前 | 検査受検時 | 1 | － | －
部分使用に関する承諾書 | 部分使用を行う場合 | 部分使用開始前 | 作成後速やかに | 1 | － | －
部分使用明示図面 | 部分使用を行う場合 | 上記書類と合わせて作成 | 上記書類と合わせて提出 | 1 | － | － | 部分使用箇所を朱塗りする
出来形確認検査願 | 出来高払いを請求する場合 | 出来高払を請求するとき | 作成後速やかに | 1 | ● | ●
支払い
書類名 | 対象 | 作成時期 | 提出時期 | 提出部数 | 様式 | 記載例 | 備考
前払金請求書 | 前払金を請求する場合 | 前払金を請求するとき | 作成後速やかに | 1 | ● | ●
中間前金払認定請求書 | 中間前金払を請求する場合 | 中間前金払を請求するとき | 作成後速やかに | 1 | ● | ●
工事履行報告書 | 中間前金払を請求する場合 | 上記書類と合わせて作成 | 上記書類と合わせて提出 | 1 | ● | ●
工事進捗状況表(工事工程表に実績を併記したもの) | 中間前金払を請求する場合 | 上記書類と合わせて作成 | 上記書類と合わせて提出 | 1 | － | － | 工期の１／２を経過し、請負代金の１／２以上に相当する額の工事を終えていること
引渡し時
書類名 | 対象 | 作成時期 | 提出時期 | 提出部数 | 様式 | 記載例 | 備考
引渡書 | すべて | 検査受検後 | 引渡し時 | 2 | ● | ●
公有財産受渡証書 | すべて | 検査受検後 | 引渡し時 | 2 | ● | ●
完成図書 | すべて | 検査受検後 | 引渡し時 | 特記仕様書による | － | － | 図書内容は特記仕様書による 県担当者に事前に確認を受ける
完成図書ＤＶＤ | すべて | 検査受検後 | 引渡し時 | 特記仕様書による | ● | － | 保存するデータは「ＤＶＤケース表示様式」を参照